## Task List
STT | Tên công việc | Chi tiết | Priority | Assignnee | Thời gian | Hoàn Thành | Trạng Thái | Đang làm
1 | Dựng Core TCP Socket | Viết Class TcpServer & TcpClient asynchoronous (không treo GUI). Cấu hình IP/Port linh hoạt từ UI, không hard-core | 1 | Nguyễn Đức Duy | 2 ngày | - Server mở cổng 8080, - Client nhập IP máy bất kỳ kết nối tới thành công, - không treo ứng dụng | 40% | 0%
2 | Thiết kế Protocol & Message | Định nghĩa cấu trúc gói tin giữa Client-Server (VD: GET_LIST, DOWNLOAD_REQ, FILE_CHUNK, ERROR_RESP) | 2 | Nguyễn Đức Duy | 2 ngày | - Viết xong class PacketHelper ở thư mục Shared. - Cả Client và Server đều đọc/hiểu chung gói tin | Đang làm | 20%
3 | Viết bộ kịch bản Test Case | Viết sẵn tập tin Test Case (Excel/Word) gồm các mục: Test kéo thả, Test trùng file, Test ngắt kết nối đột ngột, Test nhập sai IP | - | Nguyễn Đức Duy | Xuyên suốt | - File test case theo yêu cầu của thầy | Hoàn thành | 40%
4 | Chức năng Loggin Server | Xây dựng cơ chế Server ghi log các sự kiện: Thời gian, IP Client, ngắt kết nối, file được tải, lỗi… ra màn hình/file | - | Nguyễn Đức Duy | 1 Ngày | - Màn hình Server này log tự động mỗi khi Client kết nối hoặc tải file; - không lưu dữ liệu bí mật vào log |  | 60%
5 | Thực thi Functional & Disconnect Test | Chạy thử toàn bộ ứng dụng, thực hiện kịch bản rút dây mạng/tắt Server đột ngột để kiểm tra tài nguyên Socket có được giải phóng | - | Nguyễn Đức Duy | 2 Ngày | - Khi Client bị ngắt kết nối đột ngột, Server không bị crash, tự đóng Socket và thông báo lỗi rõ ràng |  | 80%
6 | Performance & Stress Test | Tiến hành Stress test ở 2 mức tải (Mức 1: 2 Client-5 file; Mức 2: 5 Client-20 file đồng thời). Thu thập thông số MB/s, CPU, RAM | - | Nguyễn Đức Duy | 2 Ngày | - Bảng thống kê hiệu năng + Ảnh chụp/Log làm bằng chứng để chèn vào báo cáo DOCX vào Video Demo |  | 100%
7 | Server File Scanner & List | Viết module quét toàn bộ file trong thu mục lưu trữ Server. Đóng gói danh sách (Tên, Kích thước, Hash/Checksum) để trả về cho Client |  | Võ Trương Khánh Huy | 2 Ngày | Server quét đúng danh sách file thực tế trong folder và gửi dữ liệu về Client chính xác |  | Hoàn thành
8 | Quy tắc xử lý File trùng (Conflict Rules) | Xây dựng thuật toán xử lý khi file đích ở Client đã tồn tại (3 chế độ: Đổi tên tự động, Ghi đè - Overwrite, hoặc bỏ qua - Skip |  | Võ Trương Khánh Huy | 2 Ngày | Tải trùng file demo.zip -> Hệ thống tự đổi tên thành demo(1).zip hoặc ghi đè tùy cấu hình chọn trước |  | Lên Kế Hoạch
9 | Server Streamer Engine | Code logic đọc file theo từng mảng byte (buffer) và truyền qua TCP Socket khi nhận lệnh download từng file từ Client |  | Võ Trương Khánh Huy | 3 ngày | Server gửi luồng dữ liệu file đi ổn định, đọc file mượt mà không chiếm dụng quá mức RAM
10 | Xử lý Timeout & Giải phóng Socket | Cài đặt thời gian chòe tối đa (Timeout) cho các giao tác đọc/gửi file. Viết hàm Close/Dispose để giải phóng ngay FileStream và Socket khi hoàn thành hoặc có lỗi |  | Võ Trương Khánh Huy | 2 ngày | Cài đặt thời gian chờ tối đa (Timeout) cho các thao tác đọc/gửi file. Viết hàm Close/Dispose để giải phóng ngay FileStream và Socket khi hoàn thành hoặc có lỗi
11 | Xử lý lỗi File độc lập | Bắt các ngoại lệ phái Server (như file bị xóa mất, file đang bị ứng dụng khác mở). Trả mã lỗi chi tiết về Client mà không làm dừng Server hay ảnh hưởng file khác |  | Võ Trương Khánh Huy | 1 ngày | Cố tình xóa 1 file trên Server trong lúc Client đang tải -> Server trả báo lỗi 404_NOT_FOUND, các file khác vẫn tải tiếp bình thường
12 | UI Layout Cơ bản & Trạng thái | Dựng form giao diện Client. Bố trí 2 khu vực rõ ràng: "File trên Server" và "khu vực Download". Hiển thị trạng thái kết nối (Xanh/Đỏ) |  | Dương Đăng Khoa | 2 ngày | Form chạy lên có đủ 2 bảng (DataGridView/ListView), có label báo "Đang kết nối..." hay "Đã kết nối"
13 | Hiển thị Danh sách File Server | Nhận dữ liệu danh sách file từ Server (Thông qua core của Đức Duy), bind (đổ) dữ liệu lên bảng "File trên Server" cho đẹp (Tên, Kích thước) |  | Dương Đăng Khoa | 2 ngày | Bảng bên trái hiện đủ 10 file đang có trên Server, dung lượng hiển thị chuẩn dạng KB/MB
14 | Cốt lõi: Tính năng kéo - thả (Drag & Drop) | Cài đặt sự kiện DragEnter, DragDrop. Cho phép user quét chọn (bôi đen) 1 hoặc nhiều file từ bẳng Server, giữ chuột và kéo thả sang bảng Download |  | Dương Đăng Khoa | 3 ngày | Kè 3 file từ trái sang phải -> 3 file đó lập tức xuất hiện ở bảng "Khu vực Download" bên phải
15 | UI Non-blocking | Đẩy các tác vụ cập nhập giao diện, gửi lệnh tải vào luồng bất đồng bộ (async/await hoặc Task). Giao diện phải tương tác được mọi lúc |  | Dương Đăng Khoa | 2 ngày | Bấm tải file 1GB, trong lúc đang tải vẫn có thể click kéo chuột sang form khác, thu phóng của sổ bình thường (không bị Not Responding)
16 | Cập nhập Trạng thái lỗi lên UI | Bắt các mã lỗi trả về (như trùng file, mất kết nối) để hiển thị lên GUI cho từng dòng file (VD: đổi màu text thành Đỏ báo "Thất bại", Xanh báo "Thành công") |  | Dương Đăng Khoa | 2 ngày | File A báo chữ xanh "Hoàn thành". File B báo chữ đỏ "Lỗi: File dang bị khóa" ngay trên giao diện mà không văng popup gây khó chịu
17 | Quản lý Hàng đợi & Tải đồng thời | Xây dựng class DownloadManager. Giới hạn số luồng tải cùng lúc (VD: Tối đa 3 file). Nếu kéo 10 file vào, 3 file chạy trước, 7 file vào trạng thái Queued (chờ) |  | Nguyễn Trường Duy | 3 ngày | Kéo thả 5 file vào, thấy đúng 3 file đầu tiên bắt đầu tải, 2 file sau hiện chữ "Đang chờ". Khi 1 file tải xong, file thứ 4 tự động chạy tiếp
18 | Tính toán tiến trình & Tốc độ | TÍnh % hoàn thành dựa trên (Byte đã tải/Tồng Byte). Tính tốc độ tải (KB/s hoặc MB/s) cho từng file riêng biệt. Cập nhập dữ liệu này sang cho UI của Dương Khoa hiển thị lên. |  | Nguyễn Trường Duy | 2 ngày | Mỗi dòng file đang tải đều có thanh Progress Bar chạy riêng, kèm con số tốc độ nhảy liên tục (VD: 2.5 MB/s)
19 | Client File Saver (Lưu file vật lý) | Xử lý logic ghi mảng byte nhập từ Server xuống ổ cứng Client. GHi theo dạng luồng (FileStream) để tránh tràn RAM khi tải file lớn (VD: file > 1GB) |  | Nguyễn Trường Duy | 2 ngày | Tải thành công file video 2GB, mở lên xem mượt mà không bị lỗi (Corrupted) và RAM ứng dụng Client không bị tăng vọt lên 2GB
20 | Xử lý file trùng (Client-side) | Kết hợp với rules của Khánh Huy: Trước khi tạo file, kiểm tra xem ổ cứn Client đã có file này chưa. Nếu có thì áp dụng quy tắc (Tự đổi tên (1) /Ghi đè/Bỏ qua) |  | Nguyễn Trường Duy | 2 ngày | Tải file tailieu.pdf 2 lần, trong thư mục Client xuất hiện tailieu.pdf và tailieu(1).pdf
21 | Cách ly Ngoại lệ (Independent Error) | Bọc try-catch riêng cho từng Task/Luồng tải. Đảm bảo nếu luồng tải file A bị dừng kết nối hoặc lỗi quyền ghi đĩa, file B và file C vẫn tiếp tục tải bình thường |  | Nguyễn Trường Duy | 2 ngày | Cố tình làm lỗi luồng lưu file A (VD: Khóa file ở hệ điều hành), file A báo đỏ "Lỗi", nhưng file B kết bên vẫn chạy đến 100% thành công
22 | Quản trị Git & Code Review | Quản lý repo, kiểm tra commit của các bạn (đảm bảo ai cũng commit bằng nick cá nhân), duyệt Pull Request vào thành Main |  | Trịnh Anh Khoa | Xuyên suốt | Cây Git sạch sẽ, repo có đủ thư mục Code, DOCX, Extra, PPTX, file .gitignoge hoạt động tốt
23 | Interrity Engine (Xác thực Hash) | Viết Module tính Hash (SHA-256/MD5) cho file ở cả 2 đầu. Sau khi tải xong, Client tính lại Hash để đảm bảo dữ liệu truyền hoàn toàn chính xác |  | Trịnh Anh Khoa | 3 ngày | Tải file xong, app tự so sánh Hash. Nếu sai 1 byte do đứt mạng -> Báo lỗi "file hỏng" và tự xóa file lỗi | Hoàn thành
24 | Server Console Dashboard | In thông tin quản trị trực tiếp lên màn hình Console: Dùng màu chữ (ConsoleColor) để phân loại Log (Xanh=Kết nối, Vàng=Đang truyền, Đỏ=Lỗi), in dòng trạng thái số Client đang Online |  | Trịnh Anh Khoa | 2 ngày | Màn hình Console hiển thị đẹp mắt, tự nhảy dòng màu xanh khi có Client kết nối, màu vàng khi có file đang tải
25 | Bandwidth Limiter (Rate Limiting) | Code thuật toán giới hạn tốc độ truyền mảng byte (RateLimiter.cs), khống chế băng thông không cho 1 Client hút hết tải mạng |  | Trịnh Anh Khoa | 2 ngày | Chỉnh cấu hình giới hạn 5 MB/s -> Client tải file chỉ chạy quanh mức 4.8-5.0 MB/s không bị vọt quá cao
26 | Server Logging Engine | Code module tự động ghi vết mọi sự kiện (kết nối, ngắt kết nối, tên file tải, lỗi) ra file text server.log kèm Timestamp |  | Trịnh Anh Khoa | 1 ngày | Mở file server.log ra thấy đầy đủ thông tin
27 | Data Validation & Guard | Code lớp kiểm tra tính hợp lệ của gói tin (PackerValidator.cs) trước khi Server xử lý (chặn gói tin rác, kiểm tra tốc đọ tải buffer hợp lệ) |  | Trịnh Anh Khoa | 1 ngày | Dùng tool gửi gói tin rác hoặc sai cấu trức -> Server chặn lại, in log cảnh báo đỏ, không bị văng ứng dụng (Crash)